## Task Assignment
ZOO MANAGEMENT SYSTEM - PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 1
Mỗi dòng là một task độc lập. Thành viên cập nhật Status theo tiến độ thực tế.
STT | Thành viên | Module | Phân loại | Đầu việc chi tiết | API / Backend liên quan | Database / Collection | Status
1 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm màn hình Login | POST /api/auth/login | User | Not Started
2 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm màn hình Register | POST /api/auth/register | User | Not Started
3 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm Home hiển thị khu vực, động vật và dịch vụ nổi bật | GET /api/areas; GET /api/animals; GET /api/services | ZooArea, Animal, Service | Not Started
4 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm màn hình danh sách và chi tiết khu vực sở thú | GET /api/areas; GET /api/areas/:id | ZooArea | Not Started
5 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Hiển thị danh sách động vật theo khu vực và Animal Detail | GET /api/areas/:id/animals; GET /api/animals/:id | Animal, ZooArea | Not Started
6 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm màn hình đặt vé và nhập thông tin booking | POST /api/tickets | Ticket, Booking | Not Started
7 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm màn hình xác nhận kết quả đặt vé | GET /api/tickets/:id | Ticket, Booking | Not Started
8 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm My Tickets và xem chi tiết vé | GET /api/tickets/my-tickets; GET /api/tickets/:id | Ticket | Not Started
9 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Frontend | Làm Profile và cập nhật thông tin cá nhân | GET /api/users/profile; PUT /api/users/profile | User | Not Started
10 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xây dựng API đăng ký và đăng nhập | POST /api/auth/register; POST /api/auth/login | User | Not Started
11 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xây dựng JWT Authentication Middleware và kiểm tra User đăng nhập | GET /api/auth/me | User | Not Started
12 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xây dựng API lấy và cập nhật User Profile | GET /api/users/profile; PUT /api/users/profile | User | Not Started
13 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xử lý tạo Booking và phát hành Ticket | POST /api/tickets | Ticket, Booking, User | Not Started
14 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xây dựng API lịch sử vé và chi tiết Ticket | GET /api/tickets/my-tickets; GET /api/tickets/:id | Ticket, User | Not Started
15 | Nguyên | User Experience, Authentication & Ticket Booking | Backend | Xử lý hủy Ticket và cập nhật trạng thái Booking | PUT /api/tickets/:id/cancel | Ticket, Booking | Not Started
16 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm Staff Dashboard hiển thị tổng quan công việc | GET /api/staff/dashboard | StaffTask, CareLog | Not Started
17 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm màn hình danh sách Task được giao | GET /api/staff/tasks | StaffTask | Not Started
18 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm màn hình Task Detail | GET /api/staff/tasks/:id | StaffTask | Not Started
19 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm chức năng tìm kiếm và lọc Task theo trạng thái | GET /api/staff/tasks?status=&search= | StaffTask | Not Started
20 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm chức năng cập nhật trạng thái Task | PUT /api/staff/tasks/:id/status | StaffTask | Not Started
21 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm màn hình danh sách động vật Staff phụ trách | GET /api/staff/animals | Animal, StaffTask | Not Started
22 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm màn hình Daily Care Detail của động vật | GET /api/staff/animals/:id/care | Animal, CareLog | Not Started
23 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Làm form ghi nhận hoạt động chăm sóc hàng ngày | POST /api/staff/animals/:id/care-logs | CareLog, Animal | Not Started
24 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Frontend | Hiển thị lịch sử chăm sóc động vật | GET /api/staff/animals/:id/care-logs | CareLog | Not Started
25 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xây dựng API Staff Dashboard Summary | GET /api/staff/dashboard | StaffTask, CareLog | Not Started
26 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xây dựng API danh sách, chi tiết và filter Task | GET /api/staff/tasks; GET /api/staff/tasks/:id | StaffTask, User | Not Started
27 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xử lý cập nhật Task Status và thời gian hoàn thành | PUT /api/staff/tasks/:id/status | StaffTask | Not Started
28 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xây dựng API lấy động vật Staff đang phụ trách | GET /api/staff/animals | Animal, StaffTask | Not Started
29 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xử lý tạo và xem Daily Care Log | POST /api/staff/animals/:id/care-logs; GET /api/staff/animals/:id/care-logs | CareLog, Animal | Not Started
30 | Duy | Staff Task & Daily Animal Care Operations | Backend | Xử lý cập nhật trạng thái chăm sóc hàng ngày của động vật | PUT /api/staff/animals/:id/care-status | CareLog, Animal | Not Started
31 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm Admin Dashboard tổng quan hệ thống | GET /api/admin/dashboard | User, Animal, Ticket, StaffTask | Not Started
32 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm Statistics Cards, biểu đồ Ticket và hoạt động hệ thống | GET /api/admin/statistics; GET /api/admin/activities | User, Animal, Ticket | Not Started
33 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm User Management có tìm kiếm và filter | GET /api/admin/users?search=&status= | User | Not Started
34 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm User Detail và chức năng khóa hoặc mở tài khoản | GET /api/admin/users/:id; PUT /api/admin/users/:id/status | User | Not Started
35 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm màn hình Staff Management | GET /api/admin/staff | User | Not Started
36 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm form tạo và chỉnh sửa tài khoản Staff | POST /api/admin/staff; PUT /api/admin/staff/:id | User | Not Started
37 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm chức năng phân quyền Staff và Veterinary Staff | PUT /api/admin/staff/:id/role | User | Not Started
38 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm màn hình tạo và giao Task cho Staff | POST /api/admin/tasks; PUT /api/admin/tasks/:id/assign | StaffTask, User | Not Started
39 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Frontend | Làm màn hình Report và filter báo cáo | GET /api/admin/reports?startDate=&endDate=&type= | Report, Ticket | Not Started
40 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xây dựng Dashboard và Statistics API | GET /api/admin/dashboard; GET /api/admin/statistics | User, Animal, Ticket, StaffTask | Not Started
41 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xây dựng Recent System Activities API | GET /api/admin/activities | User, Ticket, StaffTask | Not Started
42 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xây dựng API quản lý, tìm kiếm và khóa User | GET /api/admin/users; GET /api/admin/users/:id; PUT /api/admin/users/:id/status | User | Not Started
43 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xây dựng API tạo, cập nhật và quản lý Staff | GET /api/admin/staff; POST /api/admin/staff; PUT /api/admin/staff/:id | User | Not Started
44 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xử lý phân quyền và tạo hoặc giao Task cho Staff | PUT /api/admin/staff/:id/role; POST /api/admin/tasks; PUT /api/admin/tasks/:id/assign | User, StaffTask | Not Started
45 | Ngọc | Admin, Account & System Control | Backend | Xây dựng Report API và xử lý filter báo cáo | GET /api/admin/reports | Report, Ticket, User | Not Started
46 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm Veterinary Dashboard tổng quan sức khỏe động vật | GET /api/vet/dashboard | AnimalHealth, MedicalLog | Not Started
47 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm danh sách trạng thái sức khỏe động vật | GET /api/vet/animals/health-status | Animal, AnimalHealth | Not Started
48 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm tìm kiếm và filter theo tình trạng sức khỏe | GET /api/vet/animals/health-status?status=&search= | AnimalHealth | Not Started
49 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm màn hình Animal Health Detail | GET /api/vet/animals/:id/health | Animal, AnimalHealth | Not Started
50 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm form cập nhật tình trạng sức khỏe động vật | PUT /api/vet/animals/:id/health-status | AnimalHealth | Not Started
51 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm form ghi nhận Medical Log và kết quả khám | POST /api/vet/animals/:id/medical-logs | MedicalLog | Not Started
52 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm form tạo Treatment Plan cho động vật | POST /api/vet/animals/:id/treatments | Treatment | Not Started
53 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Làm chức năng cập nhật trạng thái điều trị | PUT /api/vet/treatments/:id/status | Treatment | Not Started
54 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Frontend | Hiển thị lịch sử khám và điều trị động vật | GET /api/vet/animals/:id/medical-history | MedicalLog, Treatment | Not Started
55 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xây dựng Veterinary Dashboard Summary API | GET /api/vet/dashboard | AnimalHealth, MedicalLog, Treatment | Not Started
56 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xây dựng API danh sách, chi tiết và filter Animal Health | GET /api/vet/animals/health-status; GET /api/vet/animals/:id/health | AnimalHealth, Animal | Not Started
57 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xử lý cập nhật Animal Health Status | PUT /api/vet/animals/:id/health-status | AnimalHealth | Not Started
58 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xử lý tạo và xem Medical Log | POST /api/vet/animals/:id/medical-logs; GET /api/vet/medical-logs | MedicalLog | Not Started
59 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xây dựng Treatment Plan API và cập nhật Treatment Status | POST /api/vet/animals/:id/treatments; PUT /api/vet/treatments/:id/status | Treatment | Not Started
60 | Sơn | Veterinary & Animal Health Management | Backend | Xây dựng API lịch sử khám và điều trị theo Animal | GET /api/vet/animals/:id/medical-history | MedicalLog, Treatment, Animal | Not Started
61 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm màn hình Zoo Area Management | GET /api/areas | ZooArea | Not Started
62 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm form tạo Zoo Area | POST /api/areas | ZooArea | Not Started
63 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm chức năng sửa, xóa và cập nhật trạng thái Zoo Area | PUT /api/areas/:id; DELETE /api/areas/:id | ZooArea | Not Started
64 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm màn hình Animal Management có tìm kiếm và filter | GET /api/animals?search=&area=&status= | Animal, ZooArea | Not Started
65 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm form thêm Animal | POST /api/animals | Animal | Not Started
66 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm form chỉnh sửa thông tin Animal | PUT /api/animals/:id | Animal | Not Started
67 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm chức năng phân Animal vào Zoo Area | PUT /api/animals/:id/area | Animal, ZooArea | Not Started
68 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm chức năng cập nhật trạng thái hoạt động của Animal | PUT /api/animals/:id/status | Animal | Not Started
69 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm màn hình Zoo Service Management | GET /api/services | Service | Not Started
70 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm form tạo Zoo Service | POST /api/services | Service | Not Started
71 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Frontend | Làm chức năng chỉnh sửa và cập nhật trạng thái Service | PUT /api/services/:id; PUT /api/services/:id/status | Service | Not Started
72 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Backend | Xây dựng CRUD, detail và status API cho Zoo Area | GET /api/areas; GET /api/areas/:id; POST /api/areas; PUT /api/areas/:id; DELETE /api/areas/:id | ZooArea | Not Started
73 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Backend | Xây dựng CRUD, search và filter API cho Animal | GET /api/animals; GET /api/animals/:id; POST /api/animals; PUT /api/animals/:id; DELETE /api/animals/:id | Animal | Not Started
74 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Backend | Xử lý phân Animal vào Area và cập nhật Animal Status | PUT /api/animals/:id/area; PUT /api/animals/:id/status | Animal, ZooArea | Not Started
75 | Mạnh | Zoo Area, Animal & Service Management | Backend | Xây dựng CRUD và status API cho Zoo Service | GET /api/services; POST /api/services; PUT /api/services/:id; DELETE /api/services/:id | Service | Not Started

## Summary
ZOO MANAGEMENT SYSTEM - PROJECT SUMMARY
KPI | Giá trị
Tổng số task | 63
Task hoàn thành | 0
Tiến độ toàn nhóm | 0%
Thành viên | Tổng task | Not Started | In Progress | Testing | Completed | Thành viên | Tiến độ
Nguyên | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Nguyên | 0%
Duy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Duy | 0%
Ngọc | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Ngọc | 0%
Sơn | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Sơn | 0%
Mạnh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mạnh | 0%